## Jaarplan
Naam | Projectleider | Op te leveren resultaat / resultaten | Eventuele opmerkingen
Optimalisering van de softwaretoepassingen voor vrijetijdsbeleving | Ben Croon | 1) Inventarisatie; 2) analyse en afstemming; 3) marktverkenning; 4) optimalisatie van de digitale softwaretoepassingen voor vrijetijdsbeleving (zaalreservaties, ticketing, webshop, kassamodules…) binnen de cluster Beleving. Starten in 2022 met inventarisatie en analyse. | Samenwerking met ICT en de belevingsdiensten (mogelijk op termijn uitbreidbaar naar andere stedelijke diensten)
We implementeren het project stadspromotie. | Dien Haemhouts |  | Link met Beleving, lead bij Omgeving
As Stadshart: ondernemen | Melanie Ryckaert
As stadshart: patrimonium en publieke ruimte | (aanwerving) | Inclusief otterstraat als winkel- wandelerf en de Merodelei, panden, buitenruimte …
As stadshart: integratie en ontmoeten | Gunter Van Avondt
Financiële hulp Sociale Zaken: naar nieuw systeem financiële hulpverlening (inc. aanvullende steun) | Hilde Decorte | nieuw kader voor financiële steun: doorvertaald naar nieuw kader referentiebudget én kader aanvullende steun | Te zetten onder AP000003: strategisch plan armoede
We verbeteren de werking van de noodvoedselhulp in samenwerking met Partners | Kathleen Meeus | Analyse sterktes/zwaktes - Gezamenlijke visie - Verbetersuggesties
We ontwikkelen een plan voor energiearmoede | Kathleen Meeus | Plan energiearmoede | Past in plan Armoede
We ontwikkelen een beleid rond e-inclusie | Bruno Buytaert |  | Aansluiting met Dienstverleningsconcept. Aansluiting met ICT. Symbiose Bert/Bruno.
We werken een lokaal aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten uit dat beantwoordt aan de noden van alle kinderen en gezinnen. | Hild Peeters |  | Toevoeging Welzijn
We digitaliseren en optimaliseren het systeem van de postregistratie | Anja Antonissen |  | Ok, mag vanuit lead secretariaat. Aandacht voor inscholing Anja
We verbeteren de dienstverlening van de ondersteunende diensten | Bart Smets |  | Dit project focust op de bevraging
We starten met de uitrol van het Hybride Werken | Bart Smets | Opstart van proeftuinen
We realiseren een politiepost op Turnova | Kristoff Wouters
We vernieuwen het poortgebouw van het begijnhof. | Kristoff Wouters | Een vernieuwd poortgebouw | Link project 'visie/kader begijnhof' binnen cluster Beleving. Gezien complexiteit en timing toch voorstellen om als nieuw project op te nemen.
We werken aan de verdere uitwerking van de digitale toegang voor de burger (digitaal loket). | Bart Eelen | Verbeterde digitale toegangen | Link project 'dienstverlening' en 'digitalisering'. Gezien het belang toch als nieuw project opnemen --> moet als dusdanig in het implementatie-plan DVC terechtkomen (cfr. digitale balie Rotterdam)
We implementeren onze visie op digitale transformatie (i-visie) | Jan Van Sant | Opmaak visie, uitbouw roadmap, opstart opvolgstructuur
We werken de visie rond inspraak en participatie uit in de praktijk. | Joris Van Gool | Plan van aanpak uitwerking inspraak en participatie Opgestart intern begeleidingstraject | Gevoelig thema. Wat precies de inhoud van dit project moet zijn, moeten we nog uitklaren. Sluit nauw aan bij actie 1VRB020201 - We maken een vernieuwd inspraakmodel op, opgenomen in jaarplan 2021.
We werken een systeem uit voor financiële opvolging en rapportering. | Anke Hendrickx |  | Nog concretiseren wat dat moet inhouden. Nauwe samenwerking Fin - S&B.
We optimaliseren ons debiteurenbeheer. | Anke Hendrickx
We stellen een bedrijfsconinuïteitsplan op | Els Geudens
We voeren een audit loketwerking wegen en meldpunt uit | Els Geudens |  | Aansluiting met Dienstverleningsconcept --> opnemen onder groepering 'Dienstverlening'.
We voeren een audit omgevingsvergunningen uit | Els Geudens
We voeren een audit Wollewei uit | Els Geudens
We voeren een audit niet-terugvorderbare steun OCMW uit | Els Geudens

## Dienstgebonden
Naam | Projectleider | Op te leveren resultaat / resultaten | Eventuele opmerkingen
Digitaal Verenigingsloket | Ben Croon | Opvolgen initiatief Vlaanderen en - wanneer nodig - mee instappen. | Opvolging van het door Vlaanderen geïnitieerde en gecoördineerde project 'digitaal verenigingenloket' --> voorlopig dienstgebonden project zolang het opvolging betreft. Eventueel concreet vervolgproject benoemen afgestemd met implementatieplan DVC.
Andere projecten in het kader van Gemeente zonder Gemeentehuis, bv. city deals |  |  | Dienstgebonden project definiëren voor opvolging projecten GZG Korte link met Bert Oris houden.
We brengen het bestaand verwerkingsregister informatieveiligheid up to date en brengen de gegevensuitwisselingen in kaart | Els Geudens | Up to date verwerkingsregister Overzicht invulformulieren Overzicht van de gegevensuitwisselingsstromen | Mogelijk slechts één dienstgebonden project 'Informatieveiligheid'? --> afstemmen met Els
We zetten een geautomatiseerde procedure op voor het checken van de toegangsrechten | Jan Van Sant |  | id
We herbekijken de incidentenprocedure informatieveiligheid | Els Geudens | Bijgewerkte incidentenprocedure Gecommuniceerd in de organisatie Beschikbaar op een voor iedereen toegankelijke locatie | id
We controleren de zoneringen in de verschil-lende gebouwen i.f.v. informatieveiligheid |  |  | id
We zetten in op een veilig wachtwoordbeheer | Jan Van Sant |  | id Ander werkwoord graag.
We optimaliseren PIPOPC beleid | Els Geudens |  | id
We stellen een afsprakennota op in het kader van gebruik van communicatiemiddelen en kanalen | Kristel Grootjans |  | id
We stellen een afsprakennota op in het kader van gebruik van ter beschikking gesteld ICT-materiaal (laptop, smarthphone, …) | Jan Van Sant |  | id
We stellen een beleid op rond de uitwisseling van gegevens |  |  | id
We screenen onze samenwerkingsovereen-komsten op afspraken i.k.v. informatieveiligheid en het uitwisselen van gegevens | Els Geudens |  | id
We stellen een communicatieplan rond sensibilisering informatieveiligheid | Kristel Grootjans |  | id
We stellen een vormingsplan op rond privacy en informatieveiligheid | Bart Wilryckx |  | id

## Pro memore
Naam | Projectleider | Op te leveren resultaat / resultaten | Eventuele opmerkingen
We zetten in op een uitbreiding van de digitale dienstverlening in de cluster Beleving | Thomas Peeters? | Nog te bepalen zodra het project concrete vorm krijgt | Vervolgproject voor de cluster Beleving dat vermoedelijk in de loop van 2022 zal voortvloeien uit het project DVC --> pas opnemen in Jaarplan 2022 als implementatieplan DVC goedgekeurd is.
Subisidieplatform vrijetijd |  |  | Niet in 2022 maar pas in 2023. Beter koppelen aan het digitaal verenigingsloket - mogelijk zal dit hier al in vervat worden?
Bezoekersdata |  |  | Zie lopende drukte-onderzoek S&B - is dit al een project of actie? Zie acties ORG SMJP. Koppelen aan ambitie smart retail dashboard. Project opnemen als kandidatuur goedgekeurd wordt (eind februari)
Campus Blairon | Peter van den Heuvel |  | Renovatie van bestaande gebouwen. Linken aan dienstverleningsconcept en/of klimaatplan Kan niet opgestart worden in 2022, pas in 2023. Linkt aan het project hybride werken. Mogelijk start opmaak bestek in 2022.
We voeren het transitieplan Dienstverlening uit. |  |  | Pro memore opgenomen. Wordt niet één groot project. Op basis van het transitieplan (beschikbaar mei 2022) zullen ongetwijfeld meerdere projecten worden gedefinieerd die in 2022 moeten worden opgestart.
We optimaliseren de groepsstructuur van lokaal bestuur Turnhout. |  |  | Pro memore opgenomen. Op dit moment voert PWC een screening uit rond de groepsstructuur. De resultaten van die screening zullen ons een goed zich geven op hoe we de groepsstructuur kunnen optimaliseren, en welke projecten nodig zijn om dat te doen. Reeds opgenomen projecten in jaarplan 2021: - PA5140 Blairon (Els - on hold) - PA5070 Bestuursvorm kinderopvang (Bert - loopt, maar weinig actief) Best drie projecten houden: PA5140, PA5070, en één nieuw 'Opvolging uitvoering acties uit studie PWC'

## Opmerkingen
Zaalzoeker: koppelen aan project PA5004 van Bart Hollevoet --> einddatum van dat project aanpassen in ORBA!
Visie leiding geven geschrapt
Implementatie GAS5 geschrapt
'We realiseren een dashboard financiën en personeel voor MAT en CBS': Niet als nieuw project opnemen. Scope bestaand project PA5131 uitbeiden en project herbenoemen tot 'Op basis van de informatienoden van onze organisatie realiseren we de nodige dashboards in Power BI'

## Geschrapt CBS
Naam | Projectleider | Op te leveren resultaat / resultaten | Eventuele opmerkingen
We herontwikkelen de VTST Zandstraat. | Nele Jansen |  | Eerst CBS de krijtlijnen laten vastleggen voor-aleer met dit project effectief van start te gaan.

## Versiebeheer
Versie | Datum | Beschrijving | Auteur
1.00 | 2022-02-08 | Versie gebaseerd op - Projecten & acties 2022 - Beleving 300.xlsx - Projecten & acties 2022 - Omgeving 300.xlsx - Projecten & acties 2022 - Welzijn 310.xlsx - Projecten & acties 2022 - P&O 400.xlsx - Projecten & acties 2022 - S&B en Fin 410.xlsx | Thierry Tahon
2.00 | 2022-02-25 | Na MAT van 22 februari 2022 | Joris Van Gool
3.00 | 2022-03-02 | Consolidatie op niveau organisatie Onderscheid Jaarplan - Dienstgebonden - Pro memore Tabblad 'Jaarplan' wordt voorgelegd aan college | Thierry Tahon
4.00 | 2022-04-12 | Tabblad 'Jaarplan': toevoegingen vanuit Welzijn - Implementatie BOA-decreet, Hild Peeters | Thierry Tahon
4.10 | 2022-04-21 | Collegebeslissing: project VTST Zandstraat geschrapt. Motivering: "Eerst CBS de krijtlijnen laten vastleggen vooraleer met dit project effectief van start te gaan." | Thierry Tahon

## Gegevensvalidatie (hidden)
x
niet gestart
afgewerkt
stopgezet
on hold